№ SDAB2022****

顺德区工贸企业安全生产标准化

体系创建服务合同

| 甲方名称：企业 | 乙方名称：帮扶机构 |
| --- | --- |
| 甲方地址： | 乙方地址： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |

本合同甲方委托乙方就“创建安全生产标准化体系、申请标准化三级企业定级”提供安全生产技术辅导。甲乙双方经过平等、友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议：

- 项目概况

  - 服务范围：甲方注册地址范围内生产的产品及涉及场所的安全生产活动。

  - 企业规模：      人，上一年营业收入     万元，面积       m2。

  - 服务期限：自签订合同之日起至          止。

- 甲方责任

- 甲方需提供真实资料，相关资料清单见附件。

- 指定主管安全生产的企业领导统筹配合乙方开展工作,组建自评小组。

- 配备与企业人数适应的安全生产管理人员，企业主要负责人（董事长、总经理、法人代表或实际控制人）、安全生产管理人员须经安全生产培训考核合格，持有效期内的安全培训合格证书。

- 具备固定的生产场所和生产设备设施、检测设备以及必要的人员和技术水平。

- 在乙方的指导协助下，必须制定实施计划，建立健全企业安全生产标准化管理制度，健全安全标准化组织机构，指定负责人，负责标准化体系的建立和运行。

- 积极配合乙方工作、提供必要的工作条件，保障整改所需投入，及时落实整改措施，确保项目按计划顺利进行。

- 在乙方的指导协助下，按标准要求完善安全管理体系文件，规范填写相关运行记录，并对规定范围内的特种设备进行备案、定期检测。

- 在乙方的指导协助下，按定级标准开展自评，对自评发现的不符合项及时整改，同时保留自评记录，编制自评报告并在企业内部公示。

- 积极配合现场评审工作，对评审组提出的隐患及时整改。

- 在取得标准化证书后，应当配合乙方提供的跟踪服务（至少一次）。

- 按照合同的约定，按时足额地向乙方支付咨询服务费用。

- 合同签订后一个月内，如果甲方未按要求支付预付款，则合同自动失效。

- 乙方责任

- 负责评估甲方人力、硬件、设施、材料和技术资源等，并提出对资源的要求。

- 合同签订前，负责对甲方整体安全现状进行调研和诊断，了解企业的基本情况，辨别是否属于重点监管行业领域，确定双方合作的可行性。

- 收到第一期款之日起7日内，负责派出熟悉甲方生产工艺和主要安全风险特点的安全专家对甲方现场进行风险隐患排查，出具企业安全风险隐患排查报告，并提供专业的风险控制措施和隐患整改建议。

- 负责指导甲方结合实际编制符相关法规和定级标准要求的标准化体系文件，指导甲方规范运行标准化体系并完善相关记录。

- 负责指导及协助甲方相关人员实施安全生产教育培训和考核。

- 负责指导及协助甲方如何开展安全风险辨识及隐患排查工作，给出现场定置管理建议。

- 负责指导及协助甲方开展事故应急预案培训及演练。

- 合同签订半年内，负责指导甲方开展安全生产标准化自评和编制自评报告，自评时应确保甲方安全生产标准化体系有效运行3个月以上。

- 负责指导甲方提交定级申请，指导甲方配合现场评审。

- 现场评审后 20 个工作日内，负责指导甲方做好评审不符合项的整改和编制整改报告。

- 企业安全生产标准化创建的其他工作（如告知义务、企业如果发生重大变化产生的结果等）。

- 负责协助甲方上传相关资料，完成领取证书程序。

- 在企业取得安全生产标准化证书后提供至少一次跟踪服务（包括但不限于培训、检查、应急演练指导等），并完善相关记录，确保标准化体系持续有效运行。

- 合同期内，乙方对甲方的服务次数不得少于6次（或总时间不少于24小时,不包括签订合同和回访的时间），需要有服务时间、服务人员等记录。

- 保守甲方的商业秘密，未经甲方书面许可，不得外泄甲方任何商业和技术资料。

- 费用及付款方式

- 技术服务费

合计：¥      元（含税，口专票 口普票）。

- 付款方式

甲方分二期付款：

第一期：合同签定三个工作日内，甲方付乙方￥     元，占总服务费的    % 。

第二期：公告后三个工作日内，甲方付乙方￥     元，占总服务费的   0% 。

- 乙方银行账户

- 补充条款

- 因甲方不配合乙方工作，导致本合同约定事项无法保质保量完成的，后果由甲方承担；出整改报告后4个月内，如甲方拒绝配合整改安全隐患或未能提供合法有效的企业安全主要负责人证和安全管理员证（下称二证），乙方暂停提供安全生产服务，直至合同有效期内甲方配合整改完安全隐患和提供“二证”后再提供服务；如甲方拒绝配合整改安全隐患或不提供“二证”，有效期满即终止合同。

- 因乙方工作不认真负责，导致本合同约定事项无法保质保量完成的，甲方有权拒绝支付后续费用。

- 乙方完成合同约定服务后，甲方未按合同约定在规定时间内支付乙方相关服务费用的，乙方有权追究其法律责任。

- 如确因不可抗拒因素（疫情、政策等）影响，合同有效期顺延。

- 如发生争议，双方应本着平等自愿的原则，按照合同的约定分清各自的责任，优先采用协商的办法解决争议。

- 其它:

- 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。

- 合同约定事项结束且付清乙方款项后，合同终止。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方代表人： | 乙方代表人： |
| 签约日期： 20 年 月 日 | 签约日期： 20 年 月 日 |

附件一

企业需提供资料清单

    - 营业执照副本复印件

    - 法人固话、手机；

考取主要负责人安全培训证书人员名字、手机；

生产负责人名字、手机号（以上适用于小微企业）；

其它若干部门负责人名字、手机号。

    - 安全负责人证书及安全管理人员培训合格证书

    - 特种作业人员数量及证件（电工、焊工、吊机工、电梯工、空压机作业员等）。数量与证件数量相符

    - 特种设备清单：压力容器、机动叉车、吊机（＞3吨）、电梯、锅炉等（无特种设备可不提供）

    - 特种设备年检报告和使用登记证（无特种设备可不提供）

    - 设备清单及操作规程（主要为生产设备）

    - 工厂平面图+四至图

    - 有效期内的作业场所有害因素检测报告，以前检测的报告也可以收集以做参考

    - 员工职业病体检报告

    - 安全生产许可证及其它有行政许可要求的

    - 化学品清单（标明数量）

    - 工艺流程图（注明使用化学品的工序）

    - 防雷检测报告（生产及使用化学品的企业要提供）

    - 消防验收意见及环评报告（必要时，有争议时）

    - 自评报告书（整本）、评审报告书（整本）（换证企业要提供）

    - 了解企业12个月内的安全事故